## рабочий лист
Приложение к приказу министерcтва экономического развития Ставропольского края «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од «О некоторых мерах по формированию, актуализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае и отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» от 17 января 2024 г. № 14 /од
«Утверждена
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од (в редакции приказа министерства экономического развития Ставропольского края (от 17 января 2024 г. № 14 /од)
форма
ОТЧЕТ
Администрации Изобильненсого муниципального округа Ставропольского края (наименование исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за июнь 2024 года (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Наименование муниципального образования, контактное лицо <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1.
2.
-
в сфере сельского хозяйства
1. | Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае, п.Солнечнодольск | ООО "АгроГруппСолнечный", генеральный директор Колесников Роман Васильевич | 2607003670 | 08.2016г.-12.2025 гг. | 160/33 | Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае, NVP-31200 Т.РУБ; IRR-25%; DPB 6,25 | 763 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | Выполнена закладка интенсивного яблоневого сада на площади 55,09 га. Ведутся уходные работы. Выполнена закладка сада на площади 45 га. Выполнена закладка яблоневого сада на площади 36,2 га. Ведутся уходные работы. | 757,65/89,42 | нет | нет | нет
2. | Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 20 га и строительство фруктохранилища на 10 000 тонн единовременного хранения в Ставропольском крае, п.Солнечнодольск (первая очередь проекта) | ООО "АгроГруппСолнечный", генеральный директор Колесников Роман Васильевич | 2607003670 | февраль 2022г.-июль 2025г | 40/0 | Закладка интенсивного яблоневого сада и строительство фруктохранилища NVP-1532613, 0т.руб; IRR-2,145%; DPB 8.16 лет | 970 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | Выполнена закладка интенсивного яблоневого сада на площади 8,0 га. Ведутся уходные работы. | 19,79/0 | нет | нет | нет
3. | Маслозавод мощностью 150 тонн сырья в сутки | ООО "РусАгроЭкспорт", Мамедов Маслахат Гурбанович | 2607023524 | 2018 - 2024 год | 58/0 | Маслозавод мощностью 150 тонн сырья в сутки, выпуск высококачественного подсолнечного масла | 350 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | В стадии реализации | 240,0/0 | нет | нет | нет
4. | Строительство мельничного комплекса производительностью 500т/сутки | ООО "МУКАМАРКЕТ" | 2607024077 | март 2023- октябрь 2025 | 31/0 | Производство и реализация пшеничной муки | 998 | 20%- собственные средства, 80%- инвест кредит с гос.поддержкой | нет | Выбор Ген.подрядчика, получение оборудования | нет | меры гос поддержки | нет | нет
в санаторно-курортной сфере
1.
2.
-
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Производственный элеваторный комплекс приемки, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья п. Рыздвяный | ООО Агрогруппа "Баксанский бройлер", генеральный директор Мусафаров Мажид Мустафарович, тел.(86545)2-45-92 | 701015277 | 2024-2027 гг | 100/0 | Строительство элеваторного комплекса хранения и переработки сельскохозяйственного сырья. Программа имеет длительный инвестиционный цикл, отвечает задаче развития одной из приоритетных подотраслей сельского хлзяйчтва и направлена на выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки производства комбикормов и компонентов комбикормового производства в Ставропольском крае, которое имеет потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не может в полной мере реализовать этот потенциал. (планируемая рентабельность-15 %) | 1500 | Собственные средства-80%, заемные средства-20% | нет | Получены технические условия на подключение к сетям электроснабжения; газоснабжения; примыкание к федеральной автомобильной дороге. Проведены инженерно – геологические, инженерно – геодезические , инженерно – экологические, инженерно – гидрометеорологические изыскания. Закуплен напольный склад размерами длиной 114 м., шириной 24 м. и высотой 6 м.Для начала строительных работ расчищена от деревьев и кустарников территория площадью 17 га.. Закуплена строительная техника для начала строительных работ (экскаватор, погрузчик, каток, самосвалы). С проектной организацией ООО «ПСК Агропроект» заключен договор о разработке проекта, оплачена стоимость работ. В настоящее время проектирование объекта находится на стадии прохождения экспертизы, после чего планируется получение разрешения на строительство и начало строительных работ.На стадии подписания договор об изготовлении и поставке КТП 35/04 кВ мощностью 3 МВт для обеспечения электроэнергией будущего строительства. | 21,8/21,8 | Не получены технические условия на подключение к сетям водоснабжения. | Неоднократные обращения в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» результатов не принесли. | нет
2. | Создание производственного комплекса по выращиванию и переработке винограда, производству продукции виноградорства (в том числе для целей виноделия) и развитию винного туризма на территории Изобильненского городского округа | ООО "СП ВИНОГРАДАРЬ" | 2607023524 | апрель 2023- декабрь 2027 | 10/0 | Закладка виноградника на 12,8 га, строительство винного завода, создание рекреационной зоны с арт-объектами винодельни 19 века | 59.67 | Собственные средства | нет | Процесс заключения договора аренды земельного участка | нет | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
1.
2.
-
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1.
2.
-
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство оросительной сети с капельным орошением | ООО "Край Сервис" в лице генерального директора Шармазанова Петр Шаликоевич тел.89289713969 | 2607019422 | январь 2023- июль 2024 | 20/0 | капельное орошение на площади 500га | 250 | Собственные средства | нет | Реализация проекта завершена | 250,0/12,0 | нет | нет | нет
2.
-
в санаторно-курортной сфере
1.
2.
-
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1.
2.
-
в иных сферах (при наличии)
2.
-
--------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа,городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).
_______________________ ________________ ______________________ | Исполняющий полномочия Главы ИМО СК, первый заместитель главы администрации АИМО СК |  | П.В. Веревкин
должность руководителя исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Тарасова Наталья Сергеевна 8 86545 24181
Ф.И.О. исполнителя (полностью), контактный телефон».