## рабочий лист
Приложение к приказу министерcтва экономического развития Ставропольского края «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од «О некоторых мерах по формированию, актуализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае и отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» от 17 января 2024 г. № 14 /од
«Утверждена
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од (в редакции приказа министерства экономического развития Ставропольского края (от 17 января 2024 г. № 14 /од)
форма
ОТЧЕТ
Администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (наименование исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за март 2025 года (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Наименование муниципального образования, контактное лицо <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1.
2.
-
в сфере сельского хозяйства
1. | Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае | ООО "АгроГруппСолнечный", генеральный директор Колесников Роман Васильевич, контактное лицо Артюхова Валентина Александровна- главный бухгалтер 8-906-489-25-62 | 2607003670 | 2016 - 2026 годы | 160/38 | Проект реализуется на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, проект является приоритетным для развития сельскохозяйственного производства на территории региона. Тип проекта - создание нового производственного объекта, строительство и эксплуатация садов интенсивного типа на площади 138 га в Ставропольском крае. Проект по созданию сада разделен на 3 очереди проекта: 1 очередь – 55 га, 2 очередь - 45 га, 3 очередь – 38 га. | 838.7 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | Проводятся уходные работы (обрезка деревьев). | 838,7/23,8 | нет | нет | нет
2. | Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 20 га и строительство фруктохранилища на 10 000 тонн единовременного хранения в п.Солнечнодольск (первая очередь проекта) | ООО "АгроГруппСолнечный", генеральный директор Колесников Роман Васильевич, контактное лицо Артюхова Валентина Александровна- главный бухгалтер 8-906-489-25-62 | 2607003670 | 2022 - 2025 годы | 6/0 | I очередь проекта. На земельном участке площадью 8,8 га (КН 26:06:000000:11917) планируется закладка сада интенсивного типа с целью увеличения площади интенсивного яблоневого сада путем закладки новых саженцев, строительства системы капельного орошения и шпалеры. Данное мероприятие позволит увеличить существующий сад резидента регионального индустриального парка на территории пос. Солнечнодольска Ставропольского края. NVP-1532613, 0т.руб; IRR-2,145%; DPB 8.16 лет | 65.7 | Собственные средства, кредит | нет | Выполнена закладка интенсивного яблоневого сада на площади 8,0 га. Ведутся уходные работы. Проведено капельное орошение, установлена противоградовая сетки | 42,4/3,5 | нет | нет | нет
3. | Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 20 га и строительство фруктохранилища на 10 000 тонн единовременного хранения в п.Солнечнодольск (вторая очередь проекта) | ООО "АгроГруппСолнечный", генеральный директор Колесников Роман Васильевич, контактное лицо Артюхова Валентина Александровна- главный бухгалтер 8-906-489-25-62 | 2607003670 | 2024 - 2029 годы | 34/0 | II очередь проекта. На земельном участке площадью 16 га (КН 26:06:000000588) планируется осуществить строительство фруктохранилища с мощностью единовременного хранения 10 000 тонн, в котором будет осуществляться не только хранение плодов, а также мойка и калибровка плодов. Площадь земельного участка, отведенная под фруктохранилище, составит не более 2 га со всеми объектами инфраструктуры и благоустройства. А также минимум на 11,2 га будет заложен интенсивный яблоневый сад. NVP-1532613, 0т.руб; IRR-2,145%; DPB 8.16 лет | 904.2 | Собственные средства, кредит | нет | Заключен договор на аренду земельного участка, подано заявление на получение градостраительного плана | 0/0 | нет | нет | нет
4. | Строительство мельничного комплекса производительностью 500т/сутки | ООО "МУКАМАРКЕТ" Генеральный директор Нарыков Валерий Алексеевич, тел. 4-02-04 | 2607024077 | 2023 - 2025 годы | 51/1 | Производство и реализация пшеничной муки | 998 | 20%- собственные средства, 80%- инвест кредит с гос.поддержкой | нет | В марте 2025 года Ген.подрядчиком залито 266,5 м3 с армированием и установкой опалубки, выполнена обмазная гидроизоляция бетонных конуструкций. | 540,0/0 | нет | нет | нет
5. | Закладка интенсивных ореховых садов (фундук) | ООО "КрайСервис" Генеральный директор Шармазанов Петр Шаликоевич, тел. 89289713969, контактное лицо Кузьминова Наталья Николаевна - главный бухгалтер 8-903-443-09-64 | 2607019422 | 2025 год | 20/20 | Часть большого комплексного проекта по закладке интенсивного сада фундука на площади 600 га. Проект реализуется с 2022 года. В 2022 году инициатором проекта было заложено 560,5 га сада фундука. Данным проектом предпологается закладка фундука на площади 39,5 га. | 105 | 30% - собственные средства 70% - финансирование за счет заемных средств банка | нет | Получение двух участков в аренду без проведения торгов с кадастровыми номерами 26:06:201104:213 (5,44 га) и 26:06:000000:12519 (34,1 га) Подсадка вымерших саженцев | 0/0 | нет | нет | нет
6. | Уход за многолетними насаждениями интенсивного типа (фундук) | ООО "КрайСервис" Генеральный директор Шармазанов Петр Шаликоевич, тел. 89289713969 | 2607019422 | 2025 год | 15/12 | Уход за многолетними насаждениями (фундук) | 20 | Собственные средства, привлеченные средства | нет | Уход за многолетними насаждениями (фундук) | 20,0/0 | нет | нет | нет
7. | Уход за многолетними насаждениями интенсивного типа (черешня) | ООО "КрайСервис" Генеральный директор Шармазанов Петр Шаликоевич, тел. 89289713969 | 2607019422 | 2025 год | 15/12 | Уход за многолетними насаждениями (черешня) | 20 | . | нет | Уход за многолетними насаждениями (черешня) | 0,7/0 | нет | нет | нет
8. | Строительство плодохранилища (7 очередь) | ООО "КрайСервис" Генеральный директор Шармазанов Петр Шаликоевич, тел. 89289713969 | 2607019422 | 2024 - 2026 годы | 20/20 | Строительство плодохранилища общим объемом хранения 2800 т. | 150 | Собственные средства, привлеченные средства | нет | Ведутся монтажные работы | 5,0/0 | нет | нет | нет
9. | Строительство оросительной сети с капельным орошением | ООО "КрайСервис" Генеральный директор Шармазанов Петр Шаликоевич, тел. 89289713969 | 2607019422 | 2024 - 2025 годы | 20/20 | Капельное орошение на площади 500 га | 250 | Собственные средства | нет | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем | 160,0/0 | нет | нет | нет
10. | «Строительство оросительной системы на землях ООО «Тищенское» в Изобильненском районе Ставропольского края».(первый этап) | ООО"Тищенское" - Генеральный директор Акбердиев Альберт Кутузович 8-962-452-77-00 | 2607801319 | 2025 год | 0 | Дождевальные оросительной системы орошаемой площадью 477,6 га; комплекс работ, направленный на повышение производительности и улучшение свойств почвы, автоматизировать многие операции, повысить их точность, чтобы в конечном итоге получить хороший урожай сельскохозяйственных культур. | 160 | Собственные средства, привлеченные средства | нет | закуплено оборудование, производится монтаж | 160/88,7 | нет | нет | нет
11. | Строительство капельной системы орошения для сада фундука, в границах СПК колхоз "Московский" | Индивидуальный предприниматель Мережко Юлия Сергеевна - 8-962-005-80-06 | 260706794535 | 2025 год | 0 | Строительство системы капельного орошения планируется на март-апрель 2025 г. При установки данной системы полива влага регулярно подается к корням, меньше испаряется и дает растениям оптимальное питание и развиввает корневую систему. Это позволяет добиться здорового развития саженцев и высокого урожая. | 12 | Собственные средства, привлеченные средства | нет | Заключен договор на пставку и монтаж оборудования, внесен аванс | 12,0/8,0 | нет | нет | нет
12. | Закладка и уход за многолетними насаждениями орехоплодных культур - фундук. Общая площадь 30 га, под насаждениями 27 га в границах СПК колхоз "Московский" | Индивидуальный предприниматель Мережко Юлия Сергеевна - 8-962-005-80-06 | 260706794535 | 2025 год | 2/0 | Закладка и уход за многолетними насаждениями орехоплодных культур - фундук. Общая площадь 30 га, под насаждениями 27 га. Высажено 18000 саженцев | 9.4 | Собственные средства, привлеченные средства | нет | Высажено 18000 саженцев фундука на площади 27 га | 9,4/9,4 | нет | нет | нет
в санаторно-курортной сфере
1.
2.
-
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Производственный элеваторный комплекс приемки, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья | ООО Агрогруппа "Баксанский бройлер", генеральный директор Мусафаров Мажид Мустафарович, тел.(86545)2-45-92 | 701015277 | 2024-2027 гг | 100/0 | Строительство элеваторного комплекса хранения и переработки сельскохозяйственного сырья. Программа имеет длительный инвестиционный цикл, отвечает задаче развития одной из приоритетных подотраслей сельского хлзяйчтва и направлена на выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки производства комбикормов и компонентов комбикормового производства в Ставропольском крае, которое имеет потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не может в полной мере реализовать этот потенциал. (планируемая рентабельность-15 %) | 1500 | Собственные средства-80%, заемные средства-20% | нет | Получены технические условия на подключение к сетям электроснабжения; газоснабжения; примыкание к федеральной автомобильной дороге. Проведены инженерно – геологические, инженерно – геодезические , инженерно – экологические, инженерно – гидрометеорологические изыскания. Закуплен напольный склад размерами длиной 114 м., шириной 24 м. и высотой 6 м.Для начала строительных работ расчищена от деревьев и кустарников территория площадью 17 га.. Закуплена строительная техника для начала строительных работ (экскаватор, погрузчик, каток, самосвалы). С проектной организацией ООО «ПСК Агропроект» заключен договор о разработке проекта, оплачена стоимость работ. В настоящее время проектирование объекта находится на стадии прохождения экспертизы, после чего планируется получение разрешения на строительство и начало строительных работ.На стадии подписания договор об изготовлении и поставке КТП 35/04 кВ мощностью 3 МВт для обеспечения электроэнергией будущего строительства. | 21,8/0,0 | Не получены технические условия на подключение к сетям водоснабжения. | Неоднократные обращения в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» результатов не принесли. | нет
2. | Создание производственного комплекса по выращиванию и переработке винограда, производству продукции виноградорства (в том числе для целей виноделия) и развитию винного туризма на территории Изобильненского городского округа | ООО "СП ВИНОГРАДАРЬ" Директор Тишин Дмитрий Вячеславович, тел.89181550290 Контактное лицо Зеленский Игорь Васильевич 8-928-014-76-65 | 2607023524 | 2023 - 2029 годы | 12/1 | Закладка виноградника на 12,8 га, строительство винного завода, создание рекреационной зоны с арт-объектами винодельни 19 века, NPV- 85 468,6 тыс.руб., IRR - 16,2% PP- 104 месяца PI- 1,8 раз | 59.67 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | Выполнен проект виноградника, проведены работы по межеванию, инженерно-геодезические работы, сделана топосъемка участка и идет согласование с контролирующими организациями. Проведена подготовка участка к закладке виноградника: внесены органические и минеральные удобрения, проведен плантаж, боронование и периодическое дискование почвы. Проведена обработка гербицидами. | 0,62/0,12 | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
1.
2.
-
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1.
2.
-
в сфере сельского хозяйства
2.
в санаторно-курортной сфере
1.
2.
-
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1.
2.
-
в иных сферах (при наличии)
2.
-
--------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа,городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).
_______________________ ________________ ______________________ | Заместитель главы администрации АИМО СК |  | В.В.Пономарёв
должность руководителя исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Тарасова Наталья Сергеевна 8 86545 24181
Ф.И.О. исполнителя (полностью), контактный телефон